## Gantt-Diagramm
Name | Beginn | Énde | Stunden
Projekt | 2013-09-27 | 2014-05-16
Platine V1 | 2013-09-27 | 2013-12-16 | 53
Schaltplan V1 | 2013-09-27 | 2013-11-29 | 43
Grundschaltung Controller/Versorgung | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10
Schaltung Tastenfeld/LED's/Eingänge | 2013-10-08 | 2013-10-21 | 10
Audioverstärker-Schaltung | 2013-10-22 | 2013-11-11 | 10
RFID-Eingangsschaltung | 2013-11-12 | 2013-11-25 | 10
Platine routen | 2013-11-26 | 2013-12-13 | 13
Platine löten | 2014-12-16 | 2013-12-23
Software | 2013-12-24 | 2014-01-31 | 20
Sensoren Auswerten | 2013-12-24 | 2013-12-31 | 3
Alarm Ausgeben | 2014-02-01 | 2014-01-06 | 5
Anlage Aktivieren und Deaktivieren | 2014-01-07 | 2014-01-20 | 3
Passwort eingeben und ändern | 2014-01-21 | 2014-01-31 | 7
RFID-Tag auslesen |  |  | 8
Platine V2
Fehler ausbessern

## Stunden
Datum | Stunden | Tätigkeit | Hilfe
2013-09-27 | 3 | Audioausgabe testen und Verstärker aufbauen | N

## Kostenplan
Kostenfaktor | Stunden | Sundenlohn | Kosten
Bauteile: | / | /
RFID-Reader | / | / |  | Gesamtkosten:
PIR-Bewegungsmender |  |  |  | 0
erhaltene Hilfe:
Eigenen Arbeit:
Software
Planung Platine
Hardware