## Gantt-Diagramm_2
				Geplante Zeit
				Eingehalener Zeitplan
				Überstunden
				Ausgefallene Stunden
				Gekürzte Stunden
				Meilensteine
				Ferien
Projekt Alarmanlage	09.09.-15.09.				16.09.-22.09.				23.09.-29.09.				30.09.-06.10.				07.10.-13.10.				14.10.-20.10.				21.10.-27.10.				28.10.-03.11				04.11.-10.11.				11.11.-17.11.				18.11.-24.11.				25.11.-03.12.					02.12.-08.12.				09.12.-15.12.				16.12.-22.12.				23.12.-29.12.				30.12.-06.01.				07.01.-13.01.					14.01.-20.01.				21.01.-27.01.					28.01.-03.02.					04.02.-10.02.					11.02.-17.02.					18.02.-24.02.				25.02.-03.03.				04.03.-10.03.				11.03.-17.03.				18.03.-24.03.				25.03.-31.03.				01.04.-07.04.				08.04.-14.04.				15.04.-21.04.				22.04.-28.04.				29.04.-05.05.				06.05.-12.05.				13.05.-20.05.
Projekt
Grundplanung
Bautelbestellung
Gantt-Diagramm
Schaltung
Platine routen
Software
Platine löten und testen
Fehler ausbessern
Softwarefehler ausbessern
Testphase
				Abgabe Platine 1					Abgabe Platine 2					2. Prototyp im Haus					Abgabe Projekt!

## Gantt-Diagramm
				Geplante Zeit
				Eingehalener Zeitplan
				Überstunden
				Ausgefallene Stunden
				Gekürzte Stunden
				Meilensteine
				Ferien
Projekt Alarmanlage	09.09.-15.09.				16.09.-22.09.				23.09.-29.09.				30.09.-06.10.				07.10.-13.10.				14.10.-20.10.				21.10.-27.10.				28.10.-03.11				04.11.-10.11.				11.11.-17.11.				18.11.-24.11.				25.11.-03.12.					02.12.-08.12.				09.12.-15.12.				16.12.-22.12.				23.12.-29.12.				30.12.-06.01.				07.01.-13.01.				14.01.-20.01.				21.01.-27.01.				28.01.-03.02.				04.02.-10.02.				11.02.-17.02.				18.02.-24.02.				25.02.-03.03.				04.03.-10.03.				11.03.-17.03.				18.03.-24.03.				25.03.-31.03.				01.04.-07.04.				08.04.-14.04.				15.04.-21.04.				22.04.-28.04.				29.04.-05.05.				06.05.-12.05.				13.05.-20.05.
Projekt
Grundplanung
Bautelbestellung
Gantt-Diagramm
Audioverstärker-Schaltung
PIR-Sensor Testen
RFID-Tag Schaltung
Spannungsversorgung
Schaltung Taster-LEDs
Zusatzfunktionen planen
Platine routen
Sensoren Auswerten
Alarm Ausgeben
Anlage Aktivieren und Deaktivieren
RFID-Tag auslesen
Platine löten und testen
Fehler ausbessern
Passwort eingeben und ändern
Softwarefehler ausbessern
Testphase
				Abgabe Platine 1					1. Prototyp im Haus					Abgabe Platine 2					2. Prototyp im Haus					Abgabe Projekt!